北京市科学技术协会创新服务中心

北京科技服务团项目管理办法

（2026年）

第一章 总则

第一条 为规范北京市科学技术协会创新服务中心北京科技服务团项目（以下简称“本项目”）全流程管理，提升项目实施效能，保障项目科学、规范、高效运行，依据国家及北京市相关政策文件，结合工作实际，制定本办法。

第二条 本项目紧扣北京“十五五”规划中关于“加快提升国际科技创新中心发展能级，努力打造世界级科技创新策源地”的战略目标，广泛动员科技工作者面向经济主战场开展多元化精准科技服务，推动科技创新与产业创新深度融合，为首都高质量发展提供坚实的科技支撑。

第三条 本项目由北京市科学技术协会创新服务中心（以下简称“中心”）统筹管理、组织实施；各全国学会、协会、研究会，市级学会、基金会、产业联盟及基层组织为本项目承接主体，按要求开展项目申报、实施、总结等工作；各区科协统筹协调辖区科技资源，积极参与项目开展，建立协同工作机制。

第四条 本办法适用于本项目的申报、评审、立项、实施、经费管理、监督检查、项目验收、绩效评价等全流程工作。

第二章 组织管理与职责分工

第五条 中心为本项目主管单位，履行以下职责：（一）制定项目方案、工作内容及相关管理制度；（二）组织项目征集、评审、立项公示及结果发布；（三）统筹项目实施管理、过程监管、中期检查；（四）组织开展项目验收与绩效评价；（五）负责经费拨付及资金使用监管；（六）开展项目总结；（七）处理项目实施中的重大事项及违规问题。

第六条 各区科协统筹做好辖区内科技服务团项目落地、服务保障、协同配合等相关工作，履行以下职责：（一）与辖区内开展服务的科技服务团建立常态化沟通机制，协调配合服务团联络对接区域内有需求的科技产业园区、企业等各类创新主体；（二）跟踪辖区内科技服务团项目实施进度，协调解决实施难题；（三）配合中心开展中期检查、项目验收及绩效评价等工作。

第七条 项目承接单位（以下简称“承接单位”）为本项目实施责任主体，承接单位须具有独立法人资格，不接受非法人单位和个人承接，承接单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时承接本项目（不包括间接的控股或管理关系）。承接单位应负责本项目的全流程筹备、组织、实施等工作，履行以下职责：（一）严格按申报通知要求及合同约定组织实施项目；（二）建立项目专项工作机制，明确负责人、经办人及岗位职责；（三）落实专款专用，规范经费使用；（四）留存完整项目档案（含需求台账、蹲点报告、会议纪要、照片、财务凭证等）；（五）按时报送项目进度、工作总结、经费使用及绩效材料，对所报送的全部材料的真实性、合法性承担主体责任；（六）接受并配合中心及相关部门的检查、审计与验收；（七）制定应急预案，做好安全管理、舆情管控及风险防控。

第八条 本项目严禁转包、分包。

第三章 项目流程及实施管理

第九条 本项目以征集评选形式开展，评审程序包括：项目征集、形式审查、专家评审、公告、合同签订等环节。

第十条 项目合同是项目执行、监督检查、验收的依据，载明具体考核指标和应提供的验收资料。项目因故终止实施的，应办理解除合同手续并退回项目经费。

第十一条 承接单位应当在合同约定时间内完成项目任务，并按合同要求在完成任务或实施期满后提交相关项目验收材料。中心按照项目合同约定的程序和方法组织完成验收。

第十二条 项目实施严格遵守非营利规定，在以科技服务团名义开展相关服务及活动过程中，禁止以营利为目的向供需双方收取费用。

第四章 经费管理

第十三条 本项目经费为市级财政专项经费，专款专用、单独核算，承接单位为经费使用直接责任主体，须留存合法合规票据，主动接受财政、审计、纪检及中心的监督检查，配合提供相关材料。经费拨付采取一次性拨付，承接单位完整履行项目任务后所结余的项目经费，中心有权收回。

第十四条 项目支持标准由中心结合年度预算及项目实际确定，鼓励各承接单位提供配套资金，增强项目实施能力。

第十五条 经费支出范围严格限定为项目实施直接相关费用，包括专家劳务费、专家讲课费、活动会议场地费、资料印刷费、活动物料制作费、设备租赁费、误餐费等因开展项目而产生的合理支出。

第十六条 本项目经费不得用于以下支出：

（一）各种非必要、福利性支出。

（二）日常办公、出国、业务招待、房租等支出。

（三）设备设施的购置与维修改造。

（四）各种形式发放的人员薪资、补贴，用于组织、管理和协调等各种管理性费用支出。

（五）罚款、还贷、捐赠、赞助、投资、活动奖金支出。

（六）与项目涉及工作无关的其他支出。

第五章 监督考核与项目验收

第十七条 中心对本项目实行全过程绩效管理，建立“日常监管+中期检查+年度验收”的考核体系。

第十八条 承接单位存在以下情形之一的，中心责令限期整改：（一）未按时报送项目中期进展，包括工作台账、活动/会议计划等；（二）未按时报送项目验收材料，包括需求清单、蹲点报告、经费使用明细、项目总结等；（三）项目进度严重滞后、服务质量不达标；（四）经费使用不规范、经费支出进展缓慢；（五）擅自变更主要服务区域、重点服务对象、调整重要会议或工作实施计划；（六）台账不完整、档案管理混乱、资料缺失。经限期整改后仍不合格的，中心有权撤销项目资格、追回相应项目经费并追究相关人员责任。

第十九条 承接单位在项目执行过程中存在以下违规情形的，中心有权直接撤销项目资格、追回相应项目经费并追究相关人员的责任。

（一）项目合同期限内未照合同约定及本办法规定用途、期限使用项目经费；

（二）不能提供相应资金支出证明材料，如会议记录、照片、签到表、发票、银行回单等材料或材料支撑力不足、与项目实施无关；

（三）拒不接受监督检查、整改或弄虚作假、虚报瞒报；

（四）截留、挤占、挪用、套取、骗取项目资金；

（五）发生重大安全事故、舆情事件或发表不当言论，造成重大影响；

（六）违反本办法第八条规定，擅自转包、分包项目任务的；

（七）其他违反国家有关法律、法规的行为。

第二十条 承接单位须制定安全与舆情应急预案，落实活动人员审核、现场安全管理、言论规范管控；发生突发事件、安全事故或舆情问题，须第一时间处置并向中心报告，不得迟报、瞒报、漏报。

第二十一条 项目完成后，承接单位按要求提交验收材料并对材料真实性、完整性、合规性负责，中心对本项目开展验收及绩效评价，验收结论分为合格、不合格。

- 验收合格：按合同约定完成全部任务指标，经费使用合规，项目材料完整；

- 验收不合格：未按合同约定完成项目任务指标、经费使用违规、项目材料缺失；验收不合格的承接单位限期15个工作日内完成整改，整改后仍不合格的，按第十八条处理。

第二十二条 专家、第三方机构在评审、评价、验收中存在弄虚作假、徇私舞弊的，视情节轻重，中心可取消其参与本项目资格，宣布其出具的相关结果无效，并追究相关责任。

第六章 附则

第二十三条 本办法未尽事宜，按照国家及北京市相关法律法规、政策文件执行。

第二十四条 本办法由北京市科学技术协会创新服务中心负责解释。

第二十五条 本办法自发布之日起施行。